## 주,월간 안전관리계획서
■현장명:
작 성 자 |  | (주간/월간) 안전관리계획서 |  |  |  | 담 당 | 검 토 | 승 인
작성일자 |  |  |  |  | 결
작업공종 |  |  |  |  | 재
작업기간
작업활동 (단위작업) | 주요 사항 장비/도구 | 위 험 요 인 |  | 개선대책 (안전시설,교육실시,확인순찰) |  |  |  | 개선방법
흥 우
HW-안전-004
보존기간
현장종료

## 주,월간 안전관리계획서(예시)
［양식2］※작성방법 예시 |  |  |  |  | ■현장명:
작 성 자 |  | (주간/월간) 안전관리계획서 |  |  |  | 담 당 | 검 토 | 승 인
작성일자 | 05. 04. 01. |  |  |  | 결
작업공종 | 차집관로공사 |  |  |  | 재
작업기간 | 05.4.1~05.4.30
작업활동 (단위작업) | 주요 사항 장비/도구 | 위 험 요 인 |  | 개선대책 (안전시설,교육실시,확인순찰) |  |  |  | 개선방법
1.작업준비 | 크레인 백호 H빔,판넬 철근.거푸집 | 1) H빔,맨홀.판넬,기계기구등 자재운반.하차시 손과 발이 협착 |  | <기술적 대책>
|  | 2) 자재 상, 하차시 줄걸이 불량으로 낙하물에 충돌 |  | 1) 자재하차시 와이어 상태확인, 줄걸이 표준작업실시 |  |  |  | 교육/작업지시
|  | 3) PC관 구름방지 미설치 및 경사법면 적재불량 관사이 협착 |  | 2) 인양작업시 작업반경내 근로자 출입금지 철저 |  |  |  | 작업지휘자
|  | 4)장비 유도자 ,신호수의 신호불량으로 낙하물 충돌,협착 |  | 3) 장비 진입로 지반상태확인 및 장비 표준설치 사용 |  |  |  | (000소장)
|  | 5) 무리한 자세.동작으로 허리 요통발생 |  | 4) PC관 구름방지조치 철저 |  |  |  | 순찰:000 00
|  | 6) 2인 1조 공동작업시 신호불일치로 손과 발이 협착됨 |  | <관리적 대책>
|  | 7) 굴삭기,크레인,카고등의 장비사용시 외부 고압전선등에 접촉 감전 |  | 1) 장비 유도자,신호수,작업지휘자 배치 상주 ,교통 표지판 준비설치 철저 |  |  |  | 장비안전점검자 (와이어 점검 교체등)
|  | 8) 교통안전시설 불량으로 차량충돌,추락 |  | <교육적 대책> |  |  |  | (장비운전자)
1) 자재 하차,이동,적재시 위험요인 및 작업방법교육
2.가시설 흙막이 공사 | 크레인 백호 H빔,판넬 용접기 양수기 발전기 | 1) H빔,판넬 운반이동시 줄걸이 불량으로 낙하물에 충돌 |  | <기술적 대책>
|  | 2) 크레인 와이어불량(소선,공칭지름,변형,꼬임)사용으로 인양작업시 와이어 절단으로 낙하물에 근로자 충돌 |  | 1) 근로자 및 장비 출입 안전통로 확보를 철저히 하고 크레인 와이어 상태 수시점검하여 불량시 즉시교체 |  |  |  | 교육/작업지시
작업준비 |  | 3) 크레인,굴삭기 장비의 지반의 침하로 좌굴시 근로자 협착 |  | 2) 크레인,굴삭기 장비 작업반경 근로자 출입금지 조치 및 안전휀스 설치 |  |  |  | 안전휀스설치자
|  | 4) 크레인,굴삭기등의 장비후미,측면 출입으로 협착 |  | 3) 가시설 흙막이 표준시공 및 시공중 흙막이 변위, 변형 유무 수시점검 보수 |  |  |  | (000 반장)
흙막이시공 및 굴착 |  | 5) 장비사용시 유도자. 신호수의 신호불일치 및 오조작으로 장비와 충돌 |  | 4) 위험기계기구 안전장치 설치.표준사용(용접기. 발전기등,전격방지기,접지)
|  | 6) 판넬조립시 H빔과 판넬사이에 손가락 협착 |  | 5) 굴착부 상단 ,STRUT상부등 추락위험장소 안전 난간대 설치,안전그네 체결
|  | 7) 근로자 STRUT 1단 설치작업의 고소작업시 추락 또는 인양 물에 충돌 |  | 6) 작업관계자외 근로자 출입통제 철저
|  | 8) 발전기 사용시 누전차단기,접지 미실시 및 용접기 전격 방지기 미설치 용접 홀더선 접속부 테핑불량,이동전선 정리 불량으로 감전 |  | <관리적 대책>
|  | 9) 흙막이 굴착부 상단 폭목 및 안전난간대 미설치로 낙하또는 추락 |  | 1) 자재야적장소 및 장비 이동경로 지반상태 사전점검 철저 |  |  |  | 순찰:000 00
|  | 10) 굴착하부 출입 안전통로 미설치로 전도,추락 |  | 2) 장비 유도자.신호수 .작업지휘자 배치 |  |  |  | 000소장
3) 장비 운전원,흙막이공 유경험자 배치
|  | 11) 굴착부에 장비 근접작업으로 흙막이 붕괴 및 장비 전도시 협착 |  | <교육적 대책>
흙막이해체 |  | 12) 판넬 줄걸이 설치시 무리한동작.자세로 실족하여 추락 |  | 1) 가시설 흙막이 설치.해체 표준작업에 대한 특별안전교육실시
|  | 13) 굴착하부 판넬 인발 줄걸이 작업시 토사붕괴 |  | 2) 흙막이 붕괴예방관리 교육
|  | 14) 판넬.H빔등 인발자재 적재시 전도 및 손가락 협착 |  | 3) 크레인운전원,신호수 신호방법 숙지 교육
|  | 15) 판넬.H빔등 사용자재의 파손품 사용으로 자재 구조내력 감소로 인한 붕괴 |  | 4) 위험한 작업행위 근로자 개별 면담교육
흥 우
HW-안전-004
보존기간
현장종료